## 工事履行報告書
（中間前払金認定用）
工事履行報告書
令和 年 月 日
[6 empty] | 現場代理人 | [9 empty] | ㊞
[6 empty] | 主任技術者又は監理技術者 | [9 empty] | ㊞
工事名
工期 | [8 empty] | から |  |  |  | まで |  | 0 | 日間
出来高認定日 | [9 empty] | ※工期の１／２に当る日 |  |  |  | 0
月 別 |  |  |  | 予定工程 |  |  | A | 実施工程 |  |  | B | （B－A） | C | 備 考
令和 年 |  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ |  |  |  | ％ |  | ％
(注意)
１．実施工程表（予定工程と実施工程を対比できるもの）を添付すること。
２．予定工程は、最新の工程表によること。
３．実施工程は、当該報告日までの出来高累計を記載すること。
（市確認欄）
・出来高認定日は、工期の１／２に当る日以降である。
・予定工程において工期の作業の１／２以上が、実施済みである。
・実施済みの工費が請負金額の１／２以上である。
令和 年 月 日
| 上記内容について確認しました。 | [10 empty] | （監督員 職・氏名）
㊞
㊞